## Sheet1
			10月
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
No.	大項目	項目	担当	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
1	現状把握	現状把握	二人
2	現状把握	LINEワークス連携確認	二人
3	設計
4		ログイン画面	長木
5		打刻	長木
6		承認一覧	長木
7		経理	長木
8		月次表画面	鈴木
9		選択画面	長木
10		カレンダー画面	鈴木
11		社員管理画面	二人
12		勤務地管理画面	二人
13		社員勤務先画面	二人
14
15	コーディング
16		ログイン画面	長木
17		打刻	長木
18		承認一覧	長木
19		経理	長木
20		月次表画面	鈴木
21		選択画面	長木
22		カレンダー画面	鈴木
23		社員管理画面	二人
24		勤務地管理画面	二人
25		社員勤務先画面	二人
26
27	テスト
28		テスト項目作成
29		修正
30		テスト実施
31	予備日
32
33
34	完成	完成						◆